## 工作表1
编号 | 产品 | 故事 | 子任务 | 优先级 | 后台开发工时 | 测试工时 | 开发负责人 | 测试负责人
| 付正鹏 | CRM系统---系统设计 | 新建系统 | A | 1
| 付正鹏 | CRM系统---系统设计 | 表设计 | A | 2
| 付正鹏 | CRM系统---01查找用户 | 会员系统---新增城市获取逻辑 | B | 1
| 付正鹏 | CRM系统---01查找用户 | 会员系统---历史数据修改（城市） | B | 1
| 付正鹏 | CRM系统---01查找用户 | 用户管理--查询列表 | A | 5
| 付正鹏 | CRM系统---02查看修改用户个人信息 | 用户管理--详情查看 | A | 2
| 付正鹏 | CRM系统---02查看修改用户个人信息 | 用户管理--编辑保存&操作记录备注保存 | B | 2
| 付正鹏 | CRM系统---02查看修改用户个人信息 | 会员系统--编辑用户dubbo接口 | B | 1
| 付正鹏 | CRM系统---04查看管理人员操作记录和管家备注 | 查询操作记录 | B | 1
| 付正鹏 | CRM系统---03查看用户购买记录 | 用户管理--购买记录 | A | 2
| 付正鹏 | CRM系统---03查看用户收藏商品 | 用户管理--收藏商品 | B | 2
| 付正鹏 | CRM系统---05用户标签 | 用户标签---查询列表 | A | 2
| 付正鹏 | CRM系统---05用户标签 | 用户标签---新建、编辑、删除 | A | 3
| 付正鹏 | CRM系统---05用户标签 | 用户标签---导出用户 | A | 3
| 付正鹏 | 【前端】权益配置平台的配置---01首页添加我的权益入口 | 01首页添加我的权益入口 | A | 待定
| 付正鹏 | 【前端】权益配置平台的配置---02我的页面添加我的权益入口 | 02我的页面添加我的权益入口 | A | 待定
| 付正鹏 | 【前端】权益配置平台的配置---03我的权益页面 | 03我的权益页面 | A | 待定
| 付正鹏 | 【前端】权益配置平台的配置---04权益商品详情页改造 | 04权益商品详情页改造 | A | 待定
| 付正鹏 | 【前端】权益配置平台的配置---05权益H5页面（可配置） | 05权益H5页面（可配置） | A | 待定
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益表设计 | A | 2
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益配置---权益查看、新建、编辑 | A | 3
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益配置---列表查询 | A | 2
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益配置---列表操作 | A | 1
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益推荐SKU配置---推荐SKU新建、编辑增加字段 | B | 1
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 推荐SKU配置---推荐SKU查询条件增加 | B | 1
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 推荐SKU配置---推荐SKU操作 | B | 1
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 提供权益列表查询https接口 | A | 1
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益领取https接口&dubbo接口 | A | 2
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 权益前端展示图片后台可配置 | A
| 付正鹏 | 权益配置平台的配置 | 配置平台提供卡类型拥有的权益列表接口 | A | 1
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 表设计 | A | 1
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 注册H5配置---注册H5查看、新建、编辑 | A | 4
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 注册H5配置---列表查询 | A | 2
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 注册H5配置---列表操作 | A | 1
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | fishclub-web提供注册配置查询接口 | A | 2
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 会员注册逻辑修改 | A | 2
| 付正鹏 | 注册h5配置平台 | 订单注册逻辑修改 | A | 3
| 付正鹏 | 活动h5迁移 | 系统迁移 | A | 2
| 付正鹏 | 活动h5迁移 | 活动h5迁移---界面修改 | A | 待定
| 付正鹏 | 活动h5迁移 | 活动h5迁移---接口修改 | A | 待定
| 付正鹏 | 活动h5迁移 | 活动h5迁移---C端接口修改 | A | 待定
| 付正鹏 | 统一各个页面金额展示（保留小数字位和进位方式） | 提供商品详情页UI修改及其他列表页前端的改动 | A
| 付正鹏 | 图片加载优化 | 图片较大时加载缓慢需对前端加载效果进行优化 | B
| 付正鹏 | 搜索功能分词在优化 | 之前大部分的搜索分词在引用的库中上一个迭代没有优化，这一期需要再次优化 | A
| 付正鹏 | 商品搜索关键词优化 | 商品创建索引 | A | 1
| 付正鹏 | 门店搜索关键词优化 | 门店创建索引 | A | 1
| 付正鹏 | 线上门店可搜 | 传入参数修改（依赖搜索引擎） | A | 1
| 付正鹏 | 商品搜索中单个商品匹配多个门店搜索结果为1 | 搜索需要做去重处理 | A
| 付正鹏 | 【前端】支付时关闭支付前端跳转 | 用户取消预约后商户能收到相关信息（公众号推送消息） | A | 待定
| 付正鹏 | 密码找回 | 密码找回---发送验证码、邮箱验证 | A | 2
| 付正鹏 | 密码找回 | 密码找回---校验验证码、修改密码 | A | 1
| 付正鹏 | 商户端预约推送信息 |  | A